## Hoja 1
Estado | ID | Nombre historia de Usuario | Descripción | Responsable | Donde testearlo | Estados de pruebas unitarias | Columna 1
🟢 | US001 | Filtrado platos | Como cliente, quiero filtrar platos por categorías para decidir rápido. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | http://localhost:3000/cliente/menu | Pruebas unitarias pasadas
🟢 | US002 | Carrito | Como cliente, quiero un carrito virtual para revisar mi pedido antes de enviar. | Flay Fabian Ortiz Ortiz | http://localhost:3000/cliente/orders | Pruebas unitarias pasadas
🟢 | US003 | Pago Digital | Como cliente, quiero pagar desde la app mediante pasarela segura para confirmar mi pedido. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales |  | Pruebas unitarias pasadas
🟡 | US004 | dashboard chef | Como admin, quiero una pantalla de gestión de pedidos para organizar la cocina. | Cristian Campos Lopez | http://localhost:3000/admin/ordenes | Falta pruebas unitarias
🟢 | US005.1 | Crear plato | Como administrador del restaurante, quiero crear un nuevo plato en el sistema ingresando su nombre, descripción, precio, imagen y stock inicial, para que pueda ser mostrado en el catálogo y estar disponible para su venta. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | http://localhost:3000/admin/platos | Pruebas unitarias pasadas
🟢 | US005.2 | Editar plato | Como administrador, quiero modificar la información de un plato existente para mantener actualizada su descripción, imagen u otros datos relevantes. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | http://localhost:3000/admin/platos/editar/# | Pruebas unitarias pasadas
🟢 | US005.3 | Eliminar plato | Como administrador, quiero eliminar un plato del sistema para que deje de estar disponible en el catálogo cuando ya no se ofrezca. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | http://localhost:3000/admin/platos/editar/# | Pruebas unitarias pasadas
🟢 | US005.4 | Actualizar precio | Como administrador, quiero actualizar el precio de un plato para reflejar cambios en costos o promociones. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | http://localhost:3000/admin/platos/editar/# | Pruebas unitarias pasadas
🟢 | US005.5 | Actualizar stock | Como administrador, quiero modificar el stock disponible de un plato para mantener actualizado el inventario del sistema. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | http://localhost:3000/admin/platos/editar/# | Pruebas unitarias pasadas
🟢 | US005.6 | Activar / desactivar plato | Como administrador, quiero activar o desactivar un plato sin eliminarlo del sistema, para controlar temporalmente su disponibilidad. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | http://localhost:3000/admin/platos/editar/# | Pruebas unitarias pasadas
🟡 | US006 | Reportes ventas | Como admin, quiero reportes de ventas diarias para control contable. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales, pruebas unitarias: Cristian Campos Lopez | http://localhost:3000/admin/ventas | Falta pruebas unitarias
🟢 | US007 | Notas de pedido | Como cliente, quiero agregar notas especiales a mi pedido (sin cebolla, extra picante) para recibir el plato como lo deseo. | Flay Fabian Ortiz Ortiz | http://localhost:3000/cliente/orders | Pruebas unitarias pasadas
🟡 | US008 | Plato agotado | Como chef, quiero marcar un plato como “agotado” para que no se pueda seguir pidiendo. | Irving Tristan Perez Zurita | Nota: actualmente la historia de usuario puede realizarlo US005.5 pero solamente al poner el sock en 0: http://localhost:3000/admin/platos/editar/# Partes originales siguen fallando por diferencia con base de datos | Falta pruebas unitarias
🟢 | US009 | Visualizacion de los platillos | Como cliente quiero ver imagenes de los platillos para poder decir mejor mi pedido. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | http://localhost:3000/cliente/menu http://localhost:3000/cliente/menu/# | Pruebas unitarias pasadas
🟢 | US009.1 | Visualizacion de los platillos | Como cliente quiero ver imagenes de los platillos para poder decir mejor mi pedido. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | http://localhost:3000/cliente/menu http://localhost:3000/cliente/menu/# | Pruebas unitarias pasadas
🟢 | US009.2 | Subir imagen de platillo | Como administrador, quiero subir una imagen para un platillo específico, para que los clientes puedan verlo visualmente. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | http://localhost:3000/admin/platos/editar/# | Pruebas unitarias pasadas
🟢 | US009.3 | Eliminar imagen de platillo | Como administrador, quiero eliminar la imagen de un platillo, para actualizar su presentación o quitar una imagen incorrecta. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | http://localhost:3000/admin/platos/editar/# | Pruebas unitarias pasadas
🟡 | US010 | Registro / acceso del restaurante | Como administrador del restaurante, quiero iniciar sesión en el sistema, para gestionar los pedidos del restaurante de forma segura. | Mario Enrique Ramirez Gallardo | http://localhost:3000/login | Falta pruebas unitarias
🟡 | US010.1 | Registro, Persistencia de Credenciales y Perfil | Como administrador, quiero que mis credenciales se almacenen de forma cifrada (hash) para garantizar la seguridad de los usuarios | Mario Enrique Ramirez Gallardo | http://localhost:3000/register | Falta pruebas unitarias
🟡 | US010.2 | Validación de Sesión y Tokens (Login) | Como administrador, quiero que el sistema valide mis credenciales y genere un token (JWT) persistente para sesiones seguras. | Mario Enrique Ramirez Gallardo | http://localhost:3000/login | Falta pruebas unitarias
🟡 | US010.3 | Recuperación de Cuenta | Como administrador, quiero que el sistema genere tokens temporales de reseteo para recuperar mi acceso en caso de olvido. | Mario Enrique Ramirez Gallardo | http://localhost:3000/recovery | Falta pruebas unitarias
🟡 | US010.4 | Persistencia de Roles de Usuario | Como sistema, quiero persistir el rol de "Administrador" para asegurar que solo personal autorizado gestione los pedidos. | Mario Enrique Ramirez Gallardo | http://localhost:3000/login | Falta pruebas unitarias
🟡 | US011 | Confirmación de pedido recibido por el restaurante | Como cliente, quiero ver cuando el restaurante acepta mi pedido, para saber que ya está en proceso. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | http://localhost:3000/cliente/confirmacion | Falta pruebas unitarias
🟡 | US012 | Asignar repartidor al pedido | Como sistema, quiero asignar automáticamente un repartidor a un pedido, para iniciar el proceso de entrega. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales, pruebas unitarias: Cristian Campos Lopez | http://localhost:3000/admin/repartidor | Falta pruebas unitarias
🟢 | US013 | Ver estado del pedido (preparando / en camino / entregado) | Como cliente, quiero ver el estado actual de mi pedido, para saber cuándo llegará. | Flay Fabian Ortiz Ortiz | http://localhost:3000/cliente/orders | Pruebas unitarias pasadas
🟡 | US013.1 | Ver pedidos pendientes | Como administrador o personal de cocina, quiero visualizar los pedidos pendientes para poder gestionarlos y darles seguimiento oportuno. | Cristian Campos Lopez | http://localhost:3000/admin/ordenes | Falta pruebas unitarias
🟡 | US013.2 | Cambiar estado a "En preparación" | Como personal de cocina, quiero cambiar el estado de un pedido a “En preparación” para indicar que ya se está trabajando en él. | Cristian Campos Lopez | http://localhost:3000/admin/ordenes | Falta pruebas unitarias
🟡 | US013.3 | Cambiar estado a "Listo" | Como personal de cocina, quiero cambiar el estado de un pedido a “Listo” para indicar que el pedido ya fue preparado y está disponible para entrega o envío. | Cristian Campos Lopez | http://localhost:3000/admin/ordenes | Falta pruebas unitarias
🟢 | US014 | Ingresar dirección de entrega | Como cliente, quiero ingresar mi dirección de entrega, para recibir mi pedido en el lugar correcto. | Flay Fabian Ortiz Ortiz | http://localhost:3000/cliente/orders | Pruebas unitarias pasadas
🟡 | US015 | Exportacion de informacion | Como administrador quiero poder exportar la informacion de ventas en excel para analisis externo | Ivan Eleuterio Sanchez Morales, pruebas unitarias: Cristian Campos Lopez | http://localhost:3000/admin/ventas | Falta pruebas unitarias
🟢 | US019.1 | Calcular ranking de ventas | Como administrador, quiero que el sistema calcule automáticamente el ranking de los platos más vendidos en un período determinado. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | http://localhost:3000/admin/ranking | Pruebas unitarias pasadas
🟢 | US019.2 | Mostrar top 5 | Como administrador, quiero visualizar en el panel los 5 platos más vendidos para tomar decisiones rápidas. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | http://localhost:3000/admin/ranking | Pruebas unitarias pasadas
🟢 | US019.3 | Filtrar por fecha | Como administrador, quiero filtrar el ranking de platos más vendidos por un rango de fechas específico para analizar tendencias temporales. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | http://localhost:3000/admin/ranking | Pruebas unitarias pasadas
🟢 | US019.4 | Platos más vendidos | Como administrador, quiero exportar el ranking de platos más vendidos a un formato (PDF o Excel) para compartirlo o archivarlo. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | http://localhost:3000/admin/ranking | Pruebas unitarias pasadas
🟢 | US020.1 | Registrar horario de disponibilidad de platillos | Como administrador, quiero asignar un horario de disponibilidad a un platillo (ej. desayuno, almuerzo) para que se muestre solo en ese rango. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | http://localhost:3000/admin/platos/editar/# | Pruebas unitarias pasadas
🟢 | US020.2 | Editar horario de disponibilidad de platillos | Como administrador, quiero modificar el horario de disponibilidad de un platillo existente. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | http://localhost:3000/admin/platos/editar/# | Pruebas unitarias pasadas
🟢 | US020.3 | Eliminar horario de disponibilidad de platillos | Como administrador, quiero eliminar el horario de disponibilidad de un platillo para que vuelva a mostrarse sin restricción horaria (o deje de mostrarse). | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | http://localhost:3000/admin/platos/editar/# | Pruebas unitarias pasadas
🟢 | US020.4 | Consultar horarios de disponibilidad | Como administrador, quiero ver una lista de los platillos con sus horarios asignados para revisar la configuración actual. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | http://localhost:3000/admin/platos | Pruebas unitarias pasadas
🟢 | US021 | SIstema de recomendación | Como cliente, quiero recibir recomendaciones de platillos segun mis pedidos anteriores. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | http://localhost:3000/cliente/menu | Pruebas unitarias pasadas
🟢 | US021.1 | Guardar historial de pedidos | Como sistema, debo almacenar el historial de pedidos de cada cliente para poder analizar sus preferencias. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | http://localhost:3000/cliente/menu | Pruebas unitarias pasadas
🟢 | US021.2 | Analizar frecuencia de compra | Como sistema, debo procesar el historial de pedidos para determinar la frecuencia de compra de cada platillo por cliente. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | http://localhost:3000/cliente/menu | Pruebas unitarias pasadas
🟢 | US021.3 | Mostrar sección "Recomendado para ti" | Como cliente, quiero ver en la interfaz una sección con platillos recomendados basados en mis pedidos anteriores. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | http://localhost:3000/cliente/menu | Pruebas unitarias pasadas
🟢 | US021.4 | Recomendaciones de un cliente | Como sistema, debo actualizar las recomendaciones de un cliente cada vez que realiza un nuevo pedido o cambia su historial. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | http://localhost:3000/cliente/menu | Pruebas unitarias pasadas
🟢 | US024 | Cancelar pedido | Como clienrte, quiero cancelar un pedido para poder obtener reenbolso. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | http://localhost:3000/cliente/orders | Pruebas unitarias pasadas
🟡 | US025 | Restaurante alta | Como administrador quiero dar de alta mi restaurante para empezar a recibir pedidos. | Mario Enrique Ramirez Gallardo, Irving Tristan Perez Zurita | Falta integrar | Falta pruebas unitarias
🟡 | US025.1 | Registrar restaurante | Como administrador, quiero registrar un restaurante en el sistema... | Mario Enrique Ramirez Gallardo, Irving Tristan Perez Zurita | Falta integrar | Falta pruebas unitarias
🟡 | US025.2 | Modificación de Datos | Como administrador, quiero actualizar el nombre, dirección o contacto... | Mario Enrique Ramirez Gallardo, Irving Tristan Perez Zurita | Falta integrar | Falta pruebas unitarias
🟡 | US025.3 | Subir logo / imagen | Como administrador, quiero subir o actualizar el logo del restaurante... | Mario Enrique Ramirez Gallardo, Irving Tristan Perez Zurita | Falta integrar | Falta pruebas unitarias
🟡 | US025.4 | Definir horario | Como administrador, quiero establecer el horario de atención... | Mario Enrique Ramirez Gallardo, Irving Tristan Perez Zurita | Falta integrar | Falta pruebas unitarias
🟡 | US025.5 | Apertura/Cierre y Activación | Como administrador, quiero cambiar el estado (Abierto/Cerrado)... | Mario Enrique Ramirez Gallardo, Irving Tristan Perez Zurita | Falta integrar | Falta pruebas unitarias
🟡 | US025.6 | Baja (Inactivación) | Como administrador, quiero dar de baja el restaurante... | Mario Enrique Ramirez Gallardo, Irving Tristan Perez Zurita | Falta integrar | Falta pruebas unitarias
🟡 | US025.7 | Consulta de Perfil | Como administrador, quiero ver un resumen de los datos actuales... | Irving Tristan Perez Zurita, Mario Enrique Ramirez Gallardo | Falta integrar | Falta pruebas unitarias
🟢 | US026 | Rembolso | Como administrador, quiero gestionar reembolsos y cancelaciones de pedidos para resolver incidencias con clientes de forma controlada. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | http://localhost:3000/admin/reembolsos | Pruebas unitarias pasadas