## Hoja 1
ID | Modulos | Nombre historia de Usuario | Descripción | Tarea | Responsable | Estado | Hrs. Est | Observaciones
US001 | Gestión de Menú | Filtrado platos | Como cliente, quiero filtrar platos por categorías para decidir rápido. | Crear endpoint de categorías UI de filtros Lógica de filtrado en frontend Testing | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Pendiente | 2026-10-06 | Depende de que la BD tenga categorías definidas.
US002 | Gestión de Pedidos | Carrito | Como cliente, quiero un carrito virtual para revisar mi pedido antes de enviar. | Modelo de carrito Agregar/quitar productos Persistencia (local/session/db) UI carrito | Flay Fabian Ortiz Ortiz | Pendiente | 24-48 | Vital para evitar errores en cocina.
US004 | Gestión de Pedidos | dashboard chef | Como admin, quiero una pantalla de gestión de pedidos para organizar la cocina. | Lista pedidos en tiempo real Cambiar estados | Cristian Campos Lopez | Completado | 24.48 | Debe incluir temporizador por platillo.
US003 | Pagos y Facturación | Pago Digital | Como cliente, quiero pagar desde la app mediante pasarela segura para confirmar mi pedido. | Integración pasarela (Stripe/MercadoPago) Seguridad y validaciones Confirmación de pago | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Pendiente | 48-72 | Prioridad subida. Vital para evitar fraudes y manejo de efectivo.
US005 | Gestión de Menú | Gestión de Menú | Como administrador, quiero gestionar platos, precios y stock para mantener el catálogo actualizado. | CRUD platos Precios/stock Panel admin | Mario Enrique Ramirez Gallardo | Completado | 48 | Evita pedidos de productos que no están disponibles.
US005.1 | Gestión de Menú | Crear plato | Como administrador del restaurante, quiero crear un nuevo plato en el sistema ingresando su nombre, descripción, precio, imagen y stock inicial, para que pueda ser mostrado en el catálogo y estar disponible para su venta. | Diseñar/validar estructura en base de datos. Implementar endpoint y método create(). Validar datos y probar inserción. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Completado | 24-48
US005.2 | Gestión de Menú | Editar plato | Como administrador, quiero modificar la información de un plato existente para mantener actualizada su descripción, imagen u otros datos relevantes. | Implementar endpoint y método update(). Validar existencia del plato antes de modificar. Probar actualización en base de datos. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Completado | 24-49
US005.3 | Gestión de Menú | Eliminar plato | Como administrador, quiero eliminar un plato del sistema para que deje de estar disponible en el catálogo cuando ya no se ofrezca. | Implementar eliminación lógica (estado inactivo). Actualizar consulta del catálogo. Probar integridad con pedidos existentes. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Completado | 24-50
US005.4 | Gestión de Menú | Actualizar precio | Como administrador, quiero actualizar el precio de un plato para reflejar cambios en costos o promociones. | Crear método para modificar precio. Validar que el precio sea mayor a 0. Probar actualización en base de datos. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Completado | 24-51
US005.5 | Gestión de Menú | Actualizar stock | Como administrador, quiero modificar el stock disponible de un plato para mantener actualizado el inventario del sistema. | Implementar método para modificar stock. Validar que no sea negativo. Probar comportamiento cuando stock = 0. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Completado | 24-52
US005.6 | Gestión de Menú | Activar / desactivar plato | Como administrador, quiero activar o desactivar un plato sin eliminarlo del sistema, para controlar temporalmente su disponibilidad. | Agregar campo activo en base de datos. Implementar método para cambiar estado. Validar que solo se muestren platos activos. | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Completado | 24-53
US006 | Pagos y Facturación | Reportes ventas | Como admin, quiero reportes de ventas diarias para control contable. | Consultas agregadas Dashboard básico | Cristian Campos Lopez | Pendiente | 24-48 | Exportación a formato CSV/Excel.
US007 | Gestión de Pedidos | Notas de pedido | Como cliente, quiero agregar notas especiales a mi pedido (sin cebolla, extra picante) para recibir el plato como lo deseo. | campo de la nota (descripcion (carateresMaximo = 200)), guardado en base de datos, mostrar en cocina | Flay Fabian Ortiz Ortiz | Pendiente | 2026-06-04
US008 | Gestión de Menú | Plato agotado | Como chef, quiero marcar un plato como “agotado” para que no se pueda seguir pidiendo. | Toggle disponibilidad Reflejar en app | Irving Tristan Perez Zurita | Completado | 4
US009 | Gestión de Menú | Visualizacion de los platillos | Como cliente quiero ver imagenes de los platillos para poder decir mejor mi pedido. | Subida/almacenamiento de imágenes Mostrar imágenes optimizadas Lazy loading | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Completado | 2026-08-06
US009.1 | Gestión de Menú | Visualizacion de los platillos | Como cliente quiero ver imagenes de los platillos para poder decir mejor mi pedido. | Persistencia, Servicio, Presentacion | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Completado | 2026-08-06
US009.2 | Gestión de Menú | Subir imagen de platillo | Como administrador, quiero subir una imagen para un platillo específico, para que los clientes puedan verlo visualmente. | Persistencia, Servicio, Presentacion | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Completado | 2026-08-07 | Historia de alta. Es el complemento directo de la US009.
US009.3 | Gestión de Menú | Eliminar imagen de platillo | Como administrador, quiero eliminar la imagen de un platillo, para actualizar su presentación o quitar una imagen incorrecta. | Persistencia, Servicio, Presentacion | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Completado | 2026-08-08 | Historia de baja. Es el complemento directo de la US009.
US010 | Gestión de Pedidos | Registro / acceso del restaurante | Como administrador del restaurante, quiero iniciar sesión en el sistema, para gestionar los pedidos del restaurante de forma segura. | Persistencia | Mario Enrique Ramirez Gallardo | Completado | 2 dia
US010.1 | Gestión de Pedidos | Registro, Persistencia de Credenciales y Perfil | Como administrador, quiero que mis credenciales se almacenen de forma cifrada (hash) para garantizar la seguridad de los usuarios | Persistencia | Mario Enrique Ramirez Gallardo | Completado | 4 | Creación del perfil inicial para nuevos usuarios
US010.2 | Gestión de Pedidos | Validación de Sesión y Tokens (Login) | Como administrador, quiero que el sistema valide mis credenciales y genere un token (JWT) persistente para sesiones seguras. | Persistencia | Mario Enrique Ramirez Gallardo | Completado | 4 | Entrada protegida al panel de control del negocio.
US010.3 | Gestión de Pedidos | Recuperación de Cuenta | Como administrador, quiero que el sistema genere tokens temporales de reseteo para recuperar mi acceso en caso de olvido. | Persistencia | Mario Enrique Ramirez Gallardo | Completado | 4 | Método para que el usuario restablezca su acceso.
US010.4 | Gestión de Pedidos | Persistencia de Roles de Usuario | Como sistema, quiero persistir el rol de "Administrador" para asegurar que solo personal autorizado gestione los pedidos. | Persistencia | Mario Enrique Ramirez Gallardo | Completado | 4 | Configuración de seguridad para diferentes tipos de acceso.
US011 | Gestión de Pedidos | Confirmación de pedido recibido por el restaurante | Como cliente, quiero ver cuando el restaurante acepta mi pedido, para saber que ya está en proceso. | Estados de pedido Notificación al cliente Actualización en tiempo real (polling/socket) | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Pendiente | 24
US012 | Logística de Entregas | Asignar repartidor al pedido | Como sistema, quiero asignar automáticamente un repartidor a un pedido, para iniciar el proceso de entrega. | Algoritmo asignación Disponibilidad repartidores | Cristian Campos Lopez | Completado | 24-48
US013 | Gestión de Pedidos | Ver estado del pedido (preparando / en camino / entregado) | Como cliente, quiero ver el estado actual de mi pedido, para saber cuándo llegará. | Ver el tiempo de entrega, estado del pedido | Flay Fabian Ortiz Ortiz | Pendiente | 24
US013.1 | Gestión de Pedidos | Ver pedidos pendientes | Como administrador o personal de cocina, quiero visualizar los pedidos pendientes para poder gestionarlos y darles seguimiento oportuno. | Implementar consulta que filtre pedidos con estado “Pendiente”. Crear endpoint y método en repositorio para obtener pedidos pendientes. Probar visualización correcta en el sistema. | Flay Fabian Ortiz Ortiz | Completado | 24
US013.2 | Gestión de Pedidos | Cambiar estado a "En preparación" | Como personal de cocina, quiero cambiar el estado de un pedido a “En preparación” para indicar que ya se está trabajando en él. | Implementar método para actualizar estado del pedido. Validar que solo pedidos pendientes puedan cambiar a “En preparación”. Probar actualización y reflejo correcto en la base de datos. | Flay Fabian Ortiz Ortiz | Completado | 24
US013.3 | Gestión de Pedidos | Cambiar estado a "Listo" | Como personal de cocina, quiero cambiar el estado de un pedido a “Listo” para indicar que el pedido ya fue preparado y está disponible para entrega o envío. | Implementar método para actualizar el estado del pedido a “Listo”. Validar que solo pedidos en estado “En preparación” puedan cambiar a “Listo”. Probar actualización y verificar que se refleje correctamente en la base de datos. | Flay Fabian Ortiz Ortiz | Completado | 24
US014 | Logística de Entregas | Ingresar dirección de entrega | Como cliente, quiero ingresar mi dirección de entrega, para recibir mi pedido en el lugar correcto. | dar de alta direccion, Modificar, Guardar | Flay Fabian Ortiz Ortiz | Pendiente | 2026-08-06
US015 | Pagos y Facturación | Exportacion de informacion | Como administrador quiero poder exportar la informacion de ventas en excel para analisis externo | Generar archivo Excel Descarga | Cristian Campos Lopez | Completado | 2026-08-06
US019.1 | Gestión de Menú | Calcular ranking de ventas | Como administrador, quiero que el sistema calcule automáticamente el ranking de los platos más vendidos en un período determinado. | Persistencia, Servicio, Presentacion | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Completado | 2026-08-07 | Historia de proceso batch o cálculo interno; base para las visualizaciones.
US019.2 | Gestión de Menú | Mostrar top 5 | Como administrador, quiero visualizar en el panel los 5 platos más vendidos para tomar decisiones rápidas. | Persistencia, Servicio, Presentacion | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Completado | 2026-08-08 | Visualización simple del ranking.
US019.3 | Gestión de Menú | Filtrar por fecha | Como administrador, quiero filtrar el ranking de platos más vendidos por un rango de fechas específico para analizar tendencias temporales. | Persistencia, Servicio, Presentacion | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Completado | 2026-08-09 | Funcionalidad de filtro sobre los datos.
US019.4 | Gestión de Menú | Platos más vendidos | Como administrador, quiero exportar el ranking de platos más vendidos a un formato (PDF o Excel) para compartirlo o archivarlo. | Persistencia, Servicio, Presentacion | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Completado | 2026-08-10 | Historia de exportación de datos.
US020.1 | Gestión de Menú | Registrar horario de disponibilidad de platillos | Como administrador, quiero asignar un horario de disponibilidad a un platillo (ej. desayuno, almuerzo) para que se muestre solo en ese rango. | Persistencia | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Completado | 2026-08-07 | Alta de horarios.
US020.2 | Gestión de Menú | Editar horario de disponibilidad de platillos | Como administrador, quiero modificar el horario de disponibilidad de un platillo existente. | Persistencia | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Completado | 2026-08-08 | Modificación.
US020.3 | Gestión de Menú | Eliminar horario de disponibilidad de platillos | Como administrador, quiero eliminar el horario de disponibilidad de un platillo para que vuelva a mostrarse sin restricción horaria (o deje de mostrarse). | Persistencia | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Completado | 2026-08-09 | Baja.
US020.4 | Gestión de Menú | Consultar horarios de disponibilidad | Como administrador, quiero ver una lista de los platillos con sus horarios asignados para revisar la configuración actual. | Persistencia | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Completado | 2026-08-10 | Consulta para el admin.
US021 | Experiencia del Cliente | SIstema de recomendación | Como cliente, quiero recibir recomendaciones de platillos segun mis pedidos anteriores. | Algoritmo básico (más pedidos / similares) Endpoint UI recomendaciones | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Completado | 24--48 | Historial de pedidos
US021.1 | Experiencia del Cliente | Guardar historial de pedidos | Como sistema, debo almacenar el historial de pedidos de cada cliente para poder analizar sus preferencias. | Persistencia | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Completado | 15 | Historia técnica necesaria para la recomendación.
US021.2 | Experiencia del Cliente | Analizar frecuencia de compra | Como sistema, debo procesar el historial de pedidos para determinar la frecuencia de compra de cada platillo por cliente. | Persistencia | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Completado | 15 | Lógica de negocio para generar recomendaciones.
US021.3 | Experiencia del Cliente | Mostrar sección "Recomendado para ti" | Como cliente, quiero ver en la interfaz una sección con platillos recomendados basados en mis pedidos anteriores. | Persistencia | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Completado | 15 | Visualización de las recomendaciones.
US021.4 | Experiencia del Cliente | Recomendaciones de un cliente | Como sistema, debo actualizar las recomendaciones de un cliente cada vez que realiza un nuevo pedido o cambia su historial. | Persistencia | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Completado | 24-47 | Actualización en tiempo real o periódica.
US024 | Gestión de Pedidos | Cancelar pedido | Como clienrte, quiero cancelar un pedido para poder obtener reenbolso. | Cancelar | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Completado | 24
US025 | Gestión de Pedidos | Restaurante alta | Como administrador quiero dar de alta mi restaurante para empezar a recibir pedidos. | Registro restaurante, Validación, Activación. | Mario Enrique Ramirez Gallardo, Irving Tristan Perez Zurita | Completado | 24 | Requiere validación de RFC/ID fiscal único.
US025.1 | Gestión de Pedidos | Registrar restaurante | Como administrador, quiero registrar un restaurante en el sistema... | Diseñar tabla, implementar endpoint y validar datos. | Mario Enrique Ramirez Gallardo, Irving Tristan Perez Zurita | Completado | 24 | Crucial: Definir campos obligatorios en BD.
US025.2 | Gestión de Pedidos | Modificación de Datos | Como administrador, quiero actualizar el nombre, dirección o contacto... | Implementar update(), formulario y validación Regex. | Mario Enrique Ramirez Gallardo, Irving Tristan Perez Zurita | Completado | 12 | Fusión de edición; usar auditoría de cambios.
US025.3 | Gestión de Pedidos | Subir logo / imagen | Como administrador, quiero subir o actualizar el logo del restaurante... | Carga de imagen, almacenamiento y guardado de ruta. | Mario Enrique Ramirez Gallardo, Irving Tristan Perez Zurita | Completado | 24 | Limitar peso de archivo a 2MB máximo.
US025.4 | Gestión de Pedidos | Definir horario | Como administrador, quiero establecer el horario de atención... | Campos de horario en BD y validación de disponibilidad. | Mario Enrique Ramirez Gallardo, Irving Tristan Perez Zurita | Completado | 24 | Formato 24h; validar que cierre > apertura.
US025.5 | Gestión de Pedidos | Apertura/Cierre y Activación | Como administrador, quiero cambiar el estado (Abierto/Cerrado)... | Campo boolean, Switch en Dashboard y validación de pedidos. | Mario Enrique Ramirez Gallardo, Irving Tristan Perez Zurita | Completado | 8 | El estado "Cerrado" bloquea el carrito de compras.
US025.6 | Gestión de Pedidos | Baja (Inactivación) | Como administrador, quiero dar de baja el restaurante... | Borrado lógico (active=false) y validar pendientes. | Mario Enrique Ramirez Gallardo, Irving Tristan Perez Zurita | Completado | 8 | No eliminar si hay pedidos en curso.
US025.7 | Gestión de Pedidos | Consulta de Perfil | Como administrador, quiero ver un resumen de los datos actuales... | Implementar findById y mapeo a vista. | Irving Tristan Perez Zurita, Mario Enrique Ramirez Gallardo | Completado | 3 | Solo lectura; cachear datos para rendimiento.
US026 | Pagos y Facturación | Rembolso | Como administrador, quiero gestionar reembolsos y cancelaciones de pedidos para resolver incidencias con clientes de forma controlada. | Flujo reembolso Panel de control Integración pasarela | Ivan Eleuterio Sanchez Morales | Completado | 24-48